## Executive Summary
PROJECT TIMELINE & ROADMAP:Sekolah Maritim Indonesia (Web Apps) |  |  |  | MLY-E01
Rencana Kerja Sistematis Berdasarkan Scope Confirmation ( PPA/MLY-SC/VIII/2026) dan Proposal Project Awal (PPA/MLY-EL/VIII/2026)
INFORMASI PROYEK
Nama Aplikasi | Web Apps - Sekolah Pelayaran Indonesia
Tanggal Mulai Proyek | 2026-10-19
Target Utama #1 () | 2026-10-19
Target Selesai Seluruhnya | 2027-02-19
Lokasi Pilot / Fokus Khusus | Pembelajaran Siswa Maritim
Stakeholder Utama | Pak Mulya
KEY PROJECT METRICS
Total Task Selesai | 0
Total Task Dalam Proses | 0
Total Task Belum Mulai | 0
Total Task Terkendala (Blocked) | 0
Total Keseluruhan Tugas | 20
Persentase Progres Keseluruhan | 2.174%
RINGKASAN FASE & MILESTONE UTAMA
Fase / Module | Fokus Utama | Target Mulai | Target Selesai | Status Target | Checklist Point Cover
Phase 1 (Prototype & DP) | Prototype Design Awal, & kick-off proyek | 2026-10-19 | 2026-11-13
Phase 2 (UIX & Technical Spec) | Prototype Desain UI/UX & Dokumen Spesifikasi Teknis | 2026-11-16 | 2026-12-18
Phase 3 (Login & Leasson) | Sistem Login/Role & Fitur Live Lesson per Jenis Kapal | 2026-12-21 | 2027-01-15
Phase 4 (Dashboard & Assesement) | Modul Assessment 5 Level, Rating System, & Dashboard Mentor | 2027-01-18 | 2027-02-05
Phase 5 (Go-Live) | Platform Go-Live, training pengguna, dan penyerahan akun | 2027-02-08 | 2027-02-19
PANDUAN WARNA & SIMBOL PETUNJUK
Sel Biru Muda (#DCE6F1) | Area Input Manual (Tanggal, PIC, Status, Persentase)
Sel Hijau Muda (#E2EFDA) | Area Kalkulasi Otomatis (Durasi, Total Task, % Progress)
Sel Kuning Muda (#FFF2CC) | Highlight Target Kritis (PG Beres Jumat Ini) / Task In Progress
Status Complete | Tugas selesai fully tested
Status Blocked | Tugas terkendala issue teknis/dependency

## Breaf & Team
Team Structure
PM | Kak Irwan
Front-End | Khenzo
UIX Design | Khenzo
Backend | Rafi
QA | Rafi
Support | Kak Irwan
Brief Project:
1. Latar Belakang & Tujuan Proyek Proyek Web E-Learning Pelayaran merupakan inisiatif pengembangan platform pembelajaran digital maritim kustom (proprietary system) untuk klien Pak Mulya (Pak Mulyana) yang dikerjakan oleh PT Kodeintekno Cipta Solusi. Proyek ini bertujuan untuk membangun ekosistem pendidikan awal kadet taruna kelautan yang lebih interaktif dibandingkan platform serupa di pasaran, dengan mengintegrasikan standar kurikulum maritim internasional (acuan STCW / Maritime Trainer) dan interaksi langsung (real-time) antara mentor aktif dan taruna. Kepemilikan sistem secara penuh memberikan efisiensi biaya jangka panjang bagi klien tanpa beban biaya lisensi berulang per pengguna.
2. Ruang Lingkup Kerja & Spesifikasi Teknis Terkonfirmasi Berdasarkan penyelarasan ruang lingkup terbaru pada dokumen Scope Confirmation (No. PPA/MLY-SC/VIII/2026), platform dibangun sebagai aplikasi web responsif (Responsive Web App) dengan pola komunikasi front-end dan back-end berbasis REST API. Fitur utama pada pengembangan tahap awal (Initial Version) mencakup modul pembelajaran berbasis klasifikasi jenis kapal (Bulk Carrier, Tanker, Container Ship, Passenger, dll.), fitur Mentor Live Lesson, sistem pengujian berjenjang Assessment 5 Level beserta rating system, serta Dashboard Management untuk Admin, Mentor, dan Taruna. Selain itu, ruang lingkup kerja telah diperkuat dengan penambahan tiga fitur baru yaitu Sistem Pengaduan/Ticketing Pengguna, Modul Video Pembelajaran Terintegrasi (melalui mitra hosting pihak ketiga), serta keamanan Autentikasi Dua Faktor (2FA) khusus untuk akun mentor dan taruna. Penyediaan materi kurikulum dan soal ujian menjadi tanggung jawab pihak Klien, sedangkan pengembangan aplikasi mobile native (Android/iOS) berada di luar ruang lingkup fase ini.
3. Layanan Purnajual, Keamanan & Tata Kelola Legal (MOU) Kodeintekno menjamin keamanan sistem aplikasi serta basis data, melaksanakan backup data rutin minimal 1 (satu) kali setiap bulan yang terdokumentasi dalam SOP yang dapat diaudit klien, serta memberikan masa pemeliharaan (Maintenance untuk bug fixing dan revisi minor) yang diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun pasca Go-Live. Sebelum pengerjaan teknis dimulai, seluruh kesepakatan ini akan diikat melalui MOU / Kontrak Kerja Resmi yang mengatur secara tegas klausul kepemilikan (ownership), Hak Kekayaan Intelektual (IP), hak cipta, kepemilikan source code, domain, merek/brand aplikasi, ketentuan force majeure, rincian mitra pihak ketiga penyedia server/hosting video, serta otoritas perubahan kontrak.

## Project Timeline
PROJECT TIMELINE, WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) & GANTT CHART (21 MINGGU)
Petunjuk Tim: Isi kolom 'PIC / Nama', 'Tanggal Mulai/Selesai', 'Status', dan '% Progres'. Kolom Gantt (M1–M21) bertanda '1' menunjukkan jadwal rencana; ubah atau tandai sesuai realisasi lapangan.
DETAIL AKTIVITAS & PENUGASAN TIM (DIISI OLEH PROJECT OFFICER & TIM PELAKSANA) | [11 empty] | FASE 1 (M1-M4) |  |  |  | FASE 2 (M5-M11) | [6 empty] | FASE 3 (M12-M16) |  |  |  |  | FASE 4 (M17-M19) |  |  | FASE 5 (M20-M21)
Kode WBS | Fase Proyek | Tahapan Pekerjaan & Detail Aktivitas | Deliverable / Output Utama | Role / Tim | Nama PIC (Diisi Tim) | Minggu Mulai | Minggu Selesai | Status | % Progres | Tanggal Selesai Aktual | Catatan / Blocker / Link Dokumen | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21
0.1 | Pra-Proyek & Inisiasi | Finalisasi & Penandatanganan MOU / Kontrak Kerja Resmi (Klausul IP, Source Code, Security, Hosting) | Dokumen MOU Final Ditandatangani | PMO / Legal | Kak Yudi | 1 | 1 | In Progress | 50% |  | Menunggu review final klausul legal & security | FASE 1 (M1-M4) M1: FALSE
0.2 | Pra-Proyek & Inisiasi | Pencairan Pembayaran Milestone 1 (Uang Muka / DP) | Bukti Bayar DP & Invoice Lunas | Klien / Finance | Pak Mulya | 1 | 1 | Not Started | 0% |  | Dibayarkan saat/segera setelah MOU | FASE 1 (M1-M4) M1: FALSE
0.3 | Pra-Proyek & Inisiasi | Kick-off Meeting Resmi (PMO Kodeintekno, Tim Resoude Lab, & Pak Mulya) | Berita Acara Kick-Off & Jalur Komunikasi | PMO / All Team | Kak Adi & Yudi | 1 | 1 | Not Started | 0% |  | Penyelarasan jadwal Fase 1 | FASE 1 (M1-M4) M1: FALSE
1.1 | Fase 1: UI/UX & Spesifikasi | Requirements Gathering & Diskusi Spesifikasi Kurikulum / Modul Kadet Taruna | Dokumen Kebutuhan Fungsional & Kurikulum | PMO & Klien | [Isi Nama PIC] | 1 | 2 | Not Started | 0% |  | Materi kurikulum disiapkan oleh Klien | FASE 1 (M1-M4) M1: FALSE; FASE 1 (M1-M4) M2: FALSE
1.2 | Fase 1: UI/UX & Spesifikasi | Perancangan Arsitektur Sistem (Pola Komunikasi Front-End & Back-End REST API) & Skema Database | Dokumen Spesifikasi Teknis & REST API | System Architect | [Isi Nama PIC] | 2 | 3 | Not Started | 0% |  | Termasuk spesifikasi jaminan keamanan | FASE 1 (M1-M4) M2: FALSE; FASE 1 (M1-M4) M3: FALSE
1.3 | Fase 1: UI/UX & Spesifikasi | Pembuatan Wireframe & Prototype Desain UI/UX Interaktif (Admin, Mentor, Taruna) | Prototype Desain UI/UX (Figma) | UI/UX Designer | [Isi Nama PIC] | 2 | 4 | Not Started | 0% |  | Responsive Web App (Desktop & Mobile Browser) | FASE 1 (M1-M4) M2: FALSE; FASE 1 (M1-M4) M3: FALSE; FASE 1 (M1-M4) M4: FALSE
1.4 | Fase 1: UI/UX & Spesifikasi | Review, Verifikasi & Persetujuan Deliverable Fase 1 (Acuan Milestone 2 - 20%) | BAST Fase 1 | PMO & Klien | Pak Mulya | 4 | 4 | Not Started | 0% |  | Maks. 5 hari kerja setelah disetujui | FASE 1 (M1-M4) M4: FALSE
2.1 | Fase 2: Core Webapps & Live Lesson | Setup Environment Server, Repository Git, & Konfigurasi Dasar Struktur Front-End / Back-End | Environment Dev & Staging Siap | DevOps / Back-End | [Isi Nama PIC] | 5 | 5 | Not Started | 0% |  | Menggunakan server mitra Kodeintekno | FASE 2 (M5-M11) M5: FALSE
2.2 | Fase 2: Core Webapps & Live Lesson | Pengembangan Sistem Login, Manajemen Role (Admin, Mentor, Taruna) & Autentikasi 2FA | Modul Auth & Keamanan 2FA Aktif | Back-End & Front-End | [Isi Nama PIC] | 5 | 7 | Not Started | 0% |  | 2FA wajib untuk akun Mentor & Taruna | FASE 2 (M5-M11) M5: FALSE; FASE 2 (M5-M11) M6: FALSE; FASE 2 (M5-M11) M7: FALSE
2.3 | Fase 2: Core Webapps & Live Lesson | Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Klasifikasi Jenis Kapal (Bulk Carrier, Tanker, Container, Passenger, dll) | Modul Materi per Klasifikasi Kapal | Fullstack Dev | [Isi Nama PIC] | 7 | 9 | Not Started | 0% |  | Fondasi pendidikan awal kadet taruna | FASE 2 (M5-M11) M7: FALSE; FASE 2 (M5-M11) M8: FALSE; FASE 2 (M5-M11) M9: FALSE
2.4 | Fase 2: Core Webapps & Live Lesson | Pengembangan Fitur Mentor Live Lesson (Jadwal & Interactive Classroom / Live Stream) | Fitur Live Lesson Terintegrasi | Fullstack Dev | [Isi Nama PIC] | 9 | 11 | Not Started | 0% |  | Interaksi real-time mentor & taruna | FASE 2 (M5-M11) M9: FALSE; FASE 2 (M5-M11) M10: FALSE; FASE 2 (M5-M11) M11: FALSE
2.5 | Fase 2: Core Webapps & Live Lesson | Dokumentasi Implementasi REST API Fase 2 & Verifikasi Deliverable (Acuan Milestone 3 - 25%) | BAST Fase 2 & Pencairan | PMO & Klien | Pak Mulya | 11 | 11 | Not Started | 0% |  | Maks. 5 hari kerja setelah disetujui | FASE 2 (M5-M11) M11: FALSE
3.1 | Fase 3: Assessment & Video | Pengembangan Sistem Pengujian Berjenjang (Assessment 5 Level Learning) & Pelacakan Progres | Modul Ujian Level 1 s/d Level 5 | Back-End & Front-End | [Isi Nama PIC] | 12 | 14 | Not Started | 0% |  | Melacak progres kompetensi taruna | FASE 3 (M12-M16) M12: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M13: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M14: FALSE
3.2 | Fase 3: Assessment & Video | Integrasi Bank Soal & Evaluasi Berstandar Maritim Internasional (Acuan STCW / Maritime Trainer) | Fitur Kuis & Evaluasi Standar Maritim | Fullstack Dev | [Isi Nama PIC] | 13 | 15 | Not Started | 0% |  | Input soal disediakan oleh Klien | FASE 3 (M12-M16) M13: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M14: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M15: FALSE
3.3 | Fase 3: Assessment & Video | Pengembangan Rating System, Feedback Mentor, Sertifikat Digital, & Webapps Dashboard | Dashboard Admin/Mentor/Taruna Lengkap | Front-End Dev | [Isi Nama PIC] | 14 | 16 | Not Started | 0% |  | Rekap nilai & sertifikat kelulusan digital | FASE 3 (M12-M16) M14: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M15: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M16: FALSE
3.4 | Fase 3: Assessment & Video | Pengembangan Modul Video Pembelajaran Terintegrasi pada Platform | Player & Manajemen Video Pembelajaran | Fullstack Dev | [Isi Nama PIC] | 15 | 16 | Not Started | 0% |  | Mendukung kurikulum visual taruna | FASE 3 (M12-M16) M15: FALSE; FASE 3 (M12-M16) M16: FALSE
4.1 | Fase 4: Ticketing & 3rd Party | Pengembangan Sistem Pengaduan / Ticketing Pengguna Aplikasi (Alur Pelaporan & Resolusi) | Fitur Ticketing / Helpdesk Aktif | Fullstack Dev | [Isi Nama PIC] | 17 | 18 | Not Started | 0% |  | Penambahan fitur sesuai Scope Confirmation | FASE 4 (M17-M19) M17: FALSE; FASE 4 (M17-M19) M18: FALSE
4.2 | Fase 4: Ticketing & 3rd Party | Integrasi Layanan Pihak Ketiga (Hosting Video Pembelajaran & Konfigurasi Server Produksi) | Integrasi Hosting Video & Server Selesai | DevOps / Back-End | [Isi Nama PIC] | 18 | 19 | Not Started | 0% |  | Klien diinformasikan mengenai mitra 3rd party | FASE 4 (M17-M19) M18: FALSE; FASE 4 (M17-M19) M19: FALSE
4.3 | Fase 4: Ticketing & 3rd Party | Review & Verifikasi Deliverable Fase 3 & Fase 4 (Acuan Milestone 4 - 15%) | BAST Fase 3-4 | PMO & Klien | Pak Mulya | 19 | 19 | Not Started | 0% |  | Maks. 5 hari kerja setelah disetujui | FASE 4 (M17-M19) M19: FALSE
5.1 | Fase 5: UAT, Security & Go-Live | End-to-End QA Testing, Bug Fixing, & Security Hardening (Aplikasi & Database) | Laporan QA & Jaminan Keamanan Sistem | QA & Security Eng | [Isi Nama PIC] | 20 | 20 | Not Started | 0% |  | Sesuai standar keamanan pada lampiran MOU | FASE 5 (M20-M21) M20: FALSE
5.2 | Fase 5: UAT, Security & Go-Live | Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) Bersama Pak Mulya & Perbaikan Minor | Dokumen Sign-Off UAT | PMO, QA & Klien | Pak Mulya | 20 | 21 | Not Started | 0% |  | Ketepatan waktu bergantung respons UAT Klien | FASE 5 (M20-M21) M20: FALSE; FASE 5 (M20-M21) M21: FALSE
5.3 | Fase 5: UAT, Security & Go-Live | Deployment ke Production Server (Go-Live), Konfigurasi Domain (.com), SSL, & SOP Backup Bulanan | Platform Go-Live & SOP Backup Data | DevOps Engineer | [Isi Nama PIC] | 21 | 21 | Not Started | 0% |  | Backup rutin minimal 1x/bulan | FASE 5 (M20-M21) M21: FALSE
5.4 | Fase 5: UAT, Security & Go-Live | Pelatihan Penggunaan (Admin, Mentor, Taruna), Serah Terima Akun Penuh & Pencairan Milestone 5 (10%) | BAST Akhir & Training | PMO & Klien | Pak Mulya | 21 | 21 | Not Started | 0% |  | Proyek selesai & masuk masa Maintenance 1 Tahun | FASE 5 (M20-M21) M21: FALSE
RATA-RATA PROGRES KESELURUHAN & BEBAN AKTIVITAS PER MINGGU | [7 empty] | 0/23 | 2.174% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Deliverable & Scope Log
DAFTAR DELIVERABLE TERKONFIRMASI, LOG PERUBAHAN SCOPE & TINDAK LANJUT MOU
Digunakan oleh PMO, Tim QA, dan Klien (Pak Mulya) untuk memverifikasi serah terima setiap modul serta memantau kelengkapan klausul MOU.
A. CHECKLIST DELIVERABLE UTAMA (ACUAN VERIFIKASI KLIEN & PMO)
Kode | Kategori Deliverable | Deskripsi & Spesifikasi Terkonfirmasi | Target Fase | PIC Reviewer | Status Verifikasi | Tanggal Disetujui | Catatan / Link Bukti Serah Terima
DLV-01 | Fitur Aplikasi - Klasifikasi Kapal | Modul pembelajaran berbasis klasifikasi jenis kapal (Bulk Carrier, Tanker, Container Ship, Passenger, dll) untuk pendidikan awal kadet taruna. | Fase 2 | Pak Mulya & PMO | Pending
DLV-02 | Fitur Aplikasi - Live Lesson | Modul Mentor Live Lesson (interaksi real-time / live stream antara mentor aktif dan taruna). | Fase 2 | Pak Mulya & PMO | Pending
DLV-03 | Fitur Aplikasi - Assessment & Dashboard | Assessment 5 Level Learning, Maritime Standard Assessment (STCW), Rating System, Sertifikat Digital, & Dashboard (Admin/Mentor/Taruna). | Fase 3 | Pak Mulya & PMO | Pending
DLV-04 | Fitur Aplikasi - Video Pembelajaran | Modul video pembelajaran terintegrasi dengan dukungan hosting video pihak ketiga. | Fase 3 & 4 | Pak Mulya & PMO | Pending
DLV-05 | Fitur Aplikasi - Sistem Ticketing | Sistem pengaduan / ticketing pengguna aplikasi untuk pelaporan kendala teknis/materi. | Fase 4 | Pak Mulya & PMO | Pending
DLV-06 | Fitur Aplikasi - Keamanan 2FA & API | Autentikasi Dua Faktor (2FA) untuk akun mentor & taruna, serta implementasi komunikasi Front-End & Back-End berbasis REST API. | Fase 2 | System Architect | Pending
DLV-07 | Dokumentasi Teknis | Dokumen spesifikasi teknis sistem, mencakup arsitektur REST API dan skema keamanan aplikasi. | Fase 1 & 2 | System Architect | Pending
DLV-08 | Layanan Purnajual (Maintenance) | Layanan maintenance (bug fixing & minor revisi) selama 1 (satu) tahun pasca Go-Live dalam jadwal dukungan resmi. | Pasca Go-Live | PMO Kodeintekno | Pending
DLV-09 | Manajemen Data (SOP Backup) | Prosedur dan jadwal backup data bulanan (minimal 1x/bulan) oleh Kodeintekno, terdokumentasi sebagai SOP yang dapat diaudit Klien. | Fase 5 | DevOps Engineer | Pending
DLV-10 | Keamanan Sistem & Kerja Sama 3rd Party | Laporan/ketentuan jaminan keamanan aplikasi & database dalam lampiran MOU, serta daftar informasi mitra penyedia server & hosting video. | Pra-Proyek / MOU | PMO & Legal | In Review
DLV-11 | Dokumen Legal (MOU / Kontrak Kerja) | Draf & dokumen final MOU yang memuat klausul ownership, IP, hak cipta, domain, source code, brand, force majeure, dan otoritas perubahan. | Pra-Proyek | Pak Mulya & Legal | In Review
DLV-12 | Serah Terima Akhir (Handover) | Platform Go-Live, pelatihan penggunaan untuk Admin/Mentor/Taruna, serta penyerahan akun dan akses penuh kepada Klien. | Fase 5 | Pak Mulya & PMO | Pending
B. LOG PENYESUAIAN RUANG LINGKUP (PROPOSAL AWAL 13/20 AGUSTUS vs SCOPE CONFIRMATION 27 AGUSTUS 2026)
No | Aspek Proyek | Proposal Proyek Awal (PPA/MLY-EL/VIII/2026) | Scope Terkonfirmasi (PPA/MLY-SC/VIII/2026) | Dampak / Konsekuensi PMO | Tindak Lanjut Tim | PIC Terkait | Status
1 | Fitur & Arsitektur | Mentor Live Lesson, Pendidikan Kadet, Assessment 5 Level, Maritime Standard, Dashboard. | Ditambah: Sistem Ticketing, Video Pembelajaran, 2FA (Mentor & Taruna), penegasan arsitektur REST API. | Penambahan WBS Fase 2, 3, dan 4. | Masukkan ke Spesifikasi Teknis Fase 1 | System Architect | Confirmed
2 | Durasi Pengerjaan | 18 Minggu (± 4 Bulan) dalam 4 Fase. | Diperpanjang menjadi ± 20–21 Minggu (± 5 Bulan) dalam 5 Fase. | Jadwal lebih longgar untuk menjaga kualitas & UAT. | Update Baseline Gantt Chart 21 Minggu | PMO | Confirmed
3 | Skema Pembayaran | Termin sederhana (Total pengembangan Rp 15.000.000). | Berbasis Milestone 5 Tahap (DP 30%, Desain 20%, Core 25%, Lanjutan 15%, Handover 10%). | Penagihan mengikuti BAST tiap akhir fase. | Siapkan form verifikasi milestone | Finance & PMO | Confirmed
4 | Biaya Infrastruktur | Rp 3.000.000/tahun (belum dirinci per komponen). | Dirinci 5 komponen + 3 Opsi Paket: Ekonomis (1,5 Jt), Standar (3 Jt), Premium (5 Jt). | Klien memilih opsi paket sesuai skala taruna. | Konfirmasi pilihan paket sebelum Fase 4 | DevOps & Klien | Confirmed
5 | Garansi Maintenance | Free Support 6 bulan pasca Go-Live. | Diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun pasca Go-Live (bug fix & minor revisi). | Jadwal dukungan resmi 12 bulan pasca Go-Live. | Cantumkan SLA dukungan di MOU | PMO & Support | Confirmed
6 | Backup & Security | Belum diatur secara eksplisit. | Backup rutin minimal 1x/bulan oleh Kodeintekno; jaminan keamanan aplikasi & DB di MOU. | SOP Backup wajib dapat diakses/diaudit Klien. | Susun SOP Backup & klausul Security MOU | DevOps & Legal | Confirmed
7 | Ketentuan Legal MOU | Belum dirinci. | Wajib memuat: Ownership, IP, Hak Cipta, Domain, Source Code, Brand, Force Majeure, Otoritas Perubahan, & Mitra 3rd Party. | Kekuatan hukum mengikat setelah MOU ditandatangani. | Finalisasi draf MOU sebelum Kick-off | Legal & Klien | In Progress
8 | Batasan (Out of Scope) | Aplikasi web responsif. | Ditegaskan: Konten/soal disiapkan Klien; Native Mobile App (Android/iOS) tidak termasuk (hanya Responsive Web). | Permintaan fitur baru di luar dokumen masuk Change Request. | Sosialisasikan saat Kick-off Meeting | PMO | Confirmed